ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_\_

ПЛАН

подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные организации |
|  | Проведение совещания с УК, ТСЖ, региональным оператором Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» | 25.03.2024 | заместитель главы Красноглинского внутригородского района  г.о. Самара  Костин В.И. |
|  | Подготовить план мероприятий проведения месячника и провести совещания с промышленными предприятиями | до 25.03.2024 | заместитель главы Красноглинского внутригородского района  г.о. Самара  Ермаков С.В |
|  | Подготовить план мероприятий проведения месячника и провести совещания по объектами потребительского рынка и услуг, гаражно-строительных кооперативов, садово-дачных товариществ, садовых некоммерческих товариществ и региональным оператором Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» | до 25.03.2024 | заместитель главы Красноглинского внутригородского района  г.о. Самара  Малышев А.А. |
|  | Подготовить план мероприятий проведения месячника и волонтерским и общественным организациям, провести совещание с руководителями учреждений социальной сферы | до 25.03.2024 | заместитель главы Красноглинского внутригородского района  г.о. Самара  Шафигуллина И.Ю. |
|  | Направить задание МБУ «Красноглинское» на проведение мероприятий по уборке от зимних накоплений незакрепленных территорий общего пользования | до 20.03.2024 | заместитель главы Красноглинского внутригородского района  г.о. Самара  Костин В.И. |
|  | Подготовка рабочего инвентаря для населения, привлекаемого к участию в общегородском субботнике | до 01.04.2024 | Управляющие  организации, ТСЖ, ЖСК  МБУ «Красноглинское» |
|  | Проведение санитарных сред | По отдельному поручению в период месячника по благоустройству | Управляющие  организации, ТСЖ, ЖСК,  МБУ «Красноглинское»,  заместители главы Красноглинского внутригородского района  г.о. Самара |
|  | Проведение общегородского субботника | 27.04.2024 | Управляющие  организации, ТСЖ, ЖСК, объекты потребительского рынка и услуг, руководителями учреждений социальной сферы,  МБУ «Красноглинское»,  заместители главы Красноглинского внутригородского района  г.о. Самара |
|  | Проведение мониторинга по проверке санитарного содержания территории Красноглинского внутригородского района г.о. Самара | В период  проведения  месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара | заместители главы Красноглинского внутригородского района  г.о. Самара |
|  | Освещение хода месячника по благоустройству в средствах массовой информации | еженедельно | Все организации и  предприятия |

Заместитель главы

Красноглинского внутригородского района В.И. Костин