ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. №\_\_\_\_\_

ПЛАН

подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные организации |
|  | Проведение совещания с УК, ТСЖ, региональным оператором Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс»  | 20.03.2023 | заместитель главы Красноглинского внутригородского районаг.о. СамараКостин В.И. |
|  | Подготовить план мероприятий проведения месячника и провести совещания с промышленными предприятиями  | До 24.03.2023 | заместитель главы Красноглинского внутригородского районаг.о. СамараЕрмаков С.В |
|  | Подготовить план мероприятий проведения месячника и провести совещания по объектами потребительского рынка и услуг, гаражно-строительных кооперативов, садово-дачных товариществ, садовых некоммерческих товариществ и региональным оператором Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» | До 24.03.2023 | заместитель главы Красноглинского внутригородского районаг.о. СамараМалышев А.А. |
|  | Подготовить план мероприятий проведения месячника и волонтерским и общественным организациям, провести совещание с руководителями учреждений социальной сферы  | До 24.03.2023 | заместитель главы Красноглинского внутригородского районаг.о. СамараШафигуллина И.Ю. |
|  | Направить задание МБУ «Красноглинское» на проведение мероприятий по уборке от зимних накоплений незакрепленных территорий общего пользования | До 20.03.2023 | заместитель главы Красноглинского внутригородского районаг.о. СамараКостин В.И. |
|  | Подготовка рабочего инвентаря для населения, привлекаемого к участию в общегородском субботнике | до 01.04 | Управляющиеорганизации, ТСЖ, ЖСКМБУ «Красноглинское» |
|  | Проведение санитарных сред | По отдельному поручению в период месячника по благоустройству  | Управляющиеорганизации, ТСЖ, ЖСК,МБУ «Красноглинское»,заместители главы Красноглинского внутригородского районаг.о. Самара |
|  | Проведение общегородского субботника | 22.04.2023 | Управляющиеорганизации, ТСЖ, ЖСК,МБУ «Красноглинское»,заместители главы Красноглинского внутригородского районаг.о. Самара |
|  | Проведение мониторинга по проверке санитарного содержания территории Красноглинского внутригородского района г.о. Самара | С 01.04.2023 по 30.04.2023 | заместители главы Красноглинского внутригородского районаг.о. Самара |
|  | Освещение хода месячника по благоустройству в средствах массовой информации | еженедельно | Все организации ипредприятия |

 Заместитель главы

Красноглинского внутригородского района В.И. Костин